## Tabelle1
Integrierter Projektplan (Aufwandsschätzung / Zeiterfassung / Balkenplan)
Projekt: AlienHacky
ProjektleiterIn: Ursus Schneider
Aktuelles Datum: 30.09.2016
PSP-Code | Vorgangsname (Teilaufgabe / Arbeitspaket) | Aufwand PLAN |  |  |  |  | Aufwand IST | [9 empty] | 2016 | [13 empty] | 2017
|  | US | TB | TR | JF | S | US | TB | TR | JF | S | US | TB | TR | JF | S | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Projektmanagement |  |  |  |  | 68
1.1 | Projektidee | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3
1.2 | Arbeitsaufteilung / Ergebnisbesprechung | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |  |  |  |  | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -16
1.3 | Projektstukturplan | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -8 | [23 empty] | u
1.4 | Meilensteinplan | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 |  |  | 1 | 2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -8
1.5 | Zeitmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4
1.6 | Projektleitung | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10
2. | AlienSocke |  |  |  |  | 76
2.1 | Test mit Lichtsensor (mit Farbfolie) |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | -9
2.2 | Tests mit dem Gyro |  | 10 |  |  | 10 |  | 8 |  |  | 8 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2
2.3 | Komminikation I2C Gyro |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10
2.4 | Kommunikation I2C Lichtsensor |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5
2.5 | 802.15.4 Kommunikation implementieren | 2 | 10 | 10 |  | 22 |  |  |  |  | 0 | -2 | -10 | -10 | 0 | -22
2.6 | Berechnung Schussbewegung |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14
2.7 | Fertigung eines Prototyps |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -1.5
2.8 | Fertigung der übrigen Socken |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3
3. | Server |  |  |  |  | 106
3.1 | Implementation 802.15.4 | 10 |  |  | 30 | 40 |  |  |  |  | 0 | -10 | 0 | 0 | -30 | -40
3.2 | Kommunikation Moving Head (DMX) | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20
3.3 | Berechnung für die Stellung Moving Head |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20
3.4 | Konsolenapplikation |  | 20 | 6 |  | 26 |  |  |  |  | 0 | 0 | -20 | -6 | 0 | -26
0
4. | Protokoll |  |  |  |  | 32
4.1 | Slave Anforderung | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | -3.5 | -3.5 | -3.5 | -3.5 | -14
4.2 | Server Anforderung | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | -3.5 | -3.5 | -3.5 | -3.5 | -14
5. | Tests |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 0
5.1 | Client | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  |  |  |  | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -40
5.2 | Server | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -8
6. | Dokumentiern |  |  |  |  | 106
6.1 | Grobentwurf Projekthandbuch | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4
6.2 | Feinentwurf Projekthandbuch | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |  |  |  |  | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -24
6.3 | Tagebuch | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | -8 | -8 | -8 | -7 | -31
6.4 | Zwischenpräsentation | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Designpräsentation | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | [5 empty] | -4 | -2 | -2 | -2 | -10
6.6 | Abschlusspresentation | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 |  |  |  |  | 0 | -6 | -4 | -4 | -4 | -18
| S | 109 | 109 | 109 | 109 | 436 | 13 | 18 | 7 | 13.5 | 51.5 | -96 | -91 | -102 | -95.5 | -384.5
Alle
Tobias Breuß
Jim Frey
Thomas Rienößl
Ursus Schneider
Meilensteine
AlienSocke: Komm mit Licht, Gyro und ZigBee
AlienServer: Komm DMX, Zigbee
Fertigstellung AlienSocke
Kommunikation Server mit Socke
Projektabgabe
Note on C9: Namenskürzel einfügen
Note on AP13: Meilenstein definieren: "u"