## Tabelle1
Integrierter Projektplan (Aufwandsschätzung / Zeiterfassung / Balkenplan)
Projekt: AlienHacky |  | Alle
ProjektleiterIn: Ursus Schneider |  | TB
Aktuelles Datum: 30.09.2016 |  | JF
TR
US
PSP-Code | Vorgangsname (Teilaufgabe / Arbeitspaket) | Aufwand PLAN |  |  |  |  | 2016 | [13 empty] | 2017
|  | US | TB | TR | JF | S | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2
1. | Projektmanagement |  |  |  |  | 68
1.1 | Projektidee | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
1.2 | Arbeitsaufteilung / Ergebnisbesprechung | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
1.3 | Projektstukturplan | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
1.4 | Meilensteinplan | 4 | 2 | 2 | 2 | 10
1.5 | Zeitmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
1.6 | Projektleitung | 10 |  |  |  | 10
2. | AlienSocke |  |  |  |  | 76
2.1 | Test mit Lichtsensor (mit Farbfolie) |  |  |  | 10 | 10
2.2 | Tests mit dem Gyro |  | 10 |  |  | 10
2.3 | Komminikation I2C Gyro |  | 10 |  |  | 10
2.4 | Kommunikation I2C Lichtsensor |  |  |  | 5 | 5
2.5 | 802.15.4 Kommunikation implementieren | 2 | 10 | 10 |  | 22
2.6 | Berechnung Schussbewegung |  |  | 14 |  | 14
2.7 | Fertigung eines Prototyps |  |  |  | 2 | 2
2.8 | Fertigung der übrigen Socken |  |  |  | 3 | 3
3. | Server |  |  |  |  | 106
3.1 | Implementation 802.15.4 | 10 |  |  | 30 | 40
3.2 | Kommunikation Moving Head (DMX) | 20 |  |  |  | 20
3.3 | Berechnung für die Stellung Moving Head |  |  | 20 |  | 20
3.4 | Konsolenapplikation |  | 20 | 6 |  | 26
4. | Protokoll |  |  |  |  | 32
4.1 | Slave Anforderung | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
4.2 | Server Anforderung | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
5. | Tests |  |  |  |  | 48
5.1 | Client | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
5.2 | Server | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
6. | Dokumentiern |  |  |  |  | 106
6.1 | Grobentwurf Projekthandbuch | 3 | 2 | 2 | 2 | 9
6.2 | Feinentwurf Projekthandbuch | 6 | 6 | 6 | 6 | 24
6.3 | Tagebuch | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
6.4 | Zwischenpräsentation | 2 | 1 | 1 | 1 | 5
6.5 | Designpräsentation | 4 | 2 | 2 | 2 | 10
6.6 | Abschlusspresentation | 6 | 4 | 4 | 4 | 18
| S | 109 | 109 | 109 | 109 | 436
Note on C10: Namenskürzel einfügen