## Oktober
Zeitblatt: Thomas Rienößl
Datum | Stunden | Details
2016-10-01
2016-10-02 | 2 | Beginn der Überlegungen, wie die Ballflugbahn berechnet werden kann
2016-10-03 | 4 | Ausarbeitung, wie die Ballflugbahn berechnet werden kann
2016-10-04 | 2.25 | Finalisierung Berechnung, Erstellung Pseudocode für Berechnung, Tagebuch schreiben
2016-10-05 | 4.25 | Einlesen in das Buch Realtime-Concepts (enthält einige nützliche Anhaltspunkte für das Design des Servers), Teammeeting zur Erstellung der Präsi
2016-10-06 | 4 | Präsis zu Projekten, Erste Schritte (Überlegungen) zur Überarbeitung der Scheinwerfersteuerung
2016-10-07
2016-10-08
2016-10-09
2016-10-10 | 3.5 | Aufbau Flugbahnsim-Test, Tobi helfen Sensorwerte zu interpretieren + Bugsuche (bei beicen)
2016-10-11 | 1 | Überarbeitung der Positionsberechnung des Scheinwerfers
2016-10-12 | 3 | 1,5 Stunden Alienmeeting (Inhalt siehe Lerntagebuch); 1,5 Stunden Architekturskizze erstellt (in der Gruppe), weitere Arbeitspakete verteilt, Lerntagebuch geschrieben (ca. 0,5 h)
2016-10-13
2016-10-14
2016-10-15
2016-10-16
2016-10-17 | 1.5 | Tests und Fixes Simulation
2016-10-18 | 2 | Implementierung Vorabversion Alienserver
2016-10-19 | 3.5 | Teammeeting
2016-10-20 | 1 | Lerntagebuch schreiben
2016-10-21
2016-10-22
2016-10-23
2016-10-24 | 4.25 | Aufbau Berechnungsbeispiele mit Grafiken, Kampf mit CCS beim Versuch beispiel zum laufen zu bringen (Kampf verloren)
2016-10-25
2016-10-26 | 4.25 | Erstellung Präsentation für den nächsten Tag, Lerntagebuch schreiben
2016-10-27
2016-10-28
2016-10-29
2016-10-30
2016-10-31 | 6 | Erstellung SoftwareWrapper um Simulationskoordinaten mit Moving Head darstellen zu können
Summe | 46.5
Formulas:
Datum = [Datum, row above]+1

## November
Zeitblatt: Thomas Rienößl
Datum | Stunden | Details
2016-11-01 | 7.5 | Tests mit Wrapper vom 31.10.; Erweiterung um Beschleunigung des MH und Synchronisation Software ↔ MH
2016-11-02
2016-11-03
2016-11-04
2016-11-05
2016-11-06
2016-11-07 | 2 | Beginn Implementierung Kalibrierer
2016-11-08
2016-11-09 | 8.25 | Weiterarbeit Implementierer (inklusive Tests), Lerntagebuch schreiben
2016-11-10
2016-11-11
2016-11-12
2016-11-13
2016-11-14 | 8 | Arbeit am Server (erweiterungen und Bugfixes); Umstellung auf Echtzeit-System
2016-11-15
2016-11-16 | 2 | Implementierung neues Koordinatensystem, erste sehr kleine Tests mit neuem Server
2016-11-17 | 1 | Arbeit am Config-System (funktioniert)
2016-11-18
2016-11-19
2016-11-20
2016-11-21
2016-11-22
2016-11-23 | 2 | Lerntagebuch schreiben, Dokuente auf Stand bringen, Teammeeting
2016-11-24
2016-11-25 | 2.5 | Einbau der erweiterten Stubs in AlienServer, Erweiterung der Logfunktionalität, kleiner Bugfix
2016-11-26
2016-11-27
2016-11-28
2016-11-29
2016-11-30
Summe | 33.25
Formulas:
Datum = [Datum, row above]+1

## Dezember
Zeitblatt: Thomas Rienößl
Datum | Stunden | Details
2016-12-01
2016-12-02
2016-12-03
2016-12-04
2016-12-05
2016-12-06
2016-12-07
2016-12-08
2016-12-09
2016-12-10
2016-12-11
2016-12-12
2016-12-13
2016-12-14
2016-12-15
2016-12-16
2016-12-17
2016-12-18
2016-12-19
2016-12-20
2016-12-21
2016-12-22
2016-12-23
2016-12-24
2016-12-25
2016-12-26
2016-12-27
2016-12-28
2016-12-29
2016-12-30
2016-12-31
Summe | 0
Formulas:
Datum = [Datum, row above]+1

## Jänner
Zeitblatt: Thomas Rienößl
Datum | Stunden | Details
2017-01-01
2017-01-02
2017-01-03
2017-01-04
2017-01-05
2017-01-06
2017-01-07
2017-01-08
2017-01-09
2017-01-10
2017-01-11
2017-01-12
2017-01-13
2017-01-14
2017-01-15
2017-01-16
2017-01-17
2017-01-18
2017-01-19
2017-01-20
2017-01-21
2017-01-22
2017-01-23
2017-01-24
2017-01-25
2017-01-26
2017-01-27
2017-01-28
2017-01-29
2017-01-30
2017-01-31
Summe | 0
Formulas:
Datum = [Datum, row above]+1