## Tabelle1
Integrierter Projektplan (Aufwandsschätzung / Zeiterfassung / Balkenplan)
Projekt: AlienHacky
ProjektleiterIn: Jim Frei
Aktuelles Datum: 30.09.2016
PSP-Code | Vorgangsname (Teilaufgabe / Arbeitspaket) | Aufwand PLAN | [5 empty] | Aufwand IST | [11 empty] | 2016 | [13 empty] | 2017
|  | JF | TB | TR | US |  | S | JF | TB | TR | US | 0 | S | PL | PTM | PTM | PTM | PTM | S | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Projektmanagement
1.1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | u
1.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | AlienSocke
2.1 | Schaltplan | 10 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10
2.2 | Layout | 5 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5
| Prototyp erstellen | 10
2.3 | Fertigung der Platine | 10 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10
2.4 | Lichtsensor Test mit Farbfolie | 5
2.5 | Tests mit dem Gyro | 5 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5
2.6 | Komminikation I2C Gyro | 10
2.7 | Kommunikation I2C Lichtsensor | 10
2.8 | 802.15.4 Kommunikation implementieren | ??? |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [10 empty] | u
3. | Server
3.1 | Implementation 802.15.4 | ??? |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
3.2 | Kommunikation Moving Head | 10 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10
3.3 | Berechnung für die Stellung Moving Head | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20
3.4 | Konsolenapplikation | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20
3.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Protokoll
4.1 | Slave Anforderung | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | [5 empty] | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -8
4.2 | Server Anforderung | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 | [5 empty] | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -8
4.3 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Dokumentiern
5.1 | Grobentwurf Projekthandbuch | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Feinentwurf Projekthandbuch | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Finale Projekthandbuch | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S | 119 | 4 | 4 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | -4 | -4 | -4 | 0 | #VALUE!
Note on C9: Namenskürzel einfügen
Note on Y14: Meilenstein definieren: "u"