## Tabelle1
Integrierter Projektplan (Aufwandsschätzung / Zeiterfassung / Balkenplan)
Projekt: AlienHacky |  | Alle
ProjektleiterIn: Ursus Schneider |  | TB
Aktuelles Datum: 30.09.2016 |  | JF
TR
US
PSP-Code | Vorgangsname (Teilaufgabe / Arbeitspaket) | Aufwand PLAN |  |  |  |  | 2016 | [13 empty] | 2017
|  | US | TB | TR | JF | S | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2
1. | Projektmanagement |  |  |  |  | 68
1.1 | Projektidee | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
1.2 | Arbeitsaufteilung / Ergebnisbesprechung | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
1.3 | Projektstukturplan | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
1.4 | Meilensteinplan | 4 | 2 | 2 | 2 | 10
1.5 | Zeitmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
1.6 | Projektleitung | 10 |  |  |  | 10
2. | AlienSocke |  |  |  |  | 76
2.1 | Test mit Lichtsensor (mit Farbfolie) |  |  |  | 10 | 10
2.2 | Tests mit dem Gyro |  | 10 |  |  | 10
2.3 | Komminikation I2C Gyro |  | 10 |  |  | 10
2.4 | Kommunikation I2C Lichtsensor |  |  |  | 5 | 5
2.5 | 802.15.4 Kommunikation implementieren | 2 | 10 | 10 |  | 22
2.6 | Berechnung Schussbewegung |  |  | 14 |  | 14
2.7 | Fertigung eines Prototyps |  |  |  | 2 | 2
2.8 | Fertigung der übrigen Socken |  |  |  | 3 | 3
3. | Server |  |  |  |  | 106
3.1 | Implementation 802.15.4 | 10 |  |  | 30 | 40
3.2 | Kommunikation Moving Head (DMX) | 20 |  |  |  | 20
3.3 | Berechnung für die Stellung Moving Head |  |  | 20 |  | 20
3.4 | Konsolenapplikation |  | 20 | 6 |  | 26
4. | Protokoll |  |  |  |  | 32
4.1 | Slave Anforderung | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
4.2 | Server Anforderung | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
5. | Tests |  |  |  |  | 48
5.1 | Client | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
5.2 | Server | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
6. | Dokumentiern |  |  |  |  | 106
6.1 | Grobentwurf Projekthandbuch | 3 | 2 | 2 | 2 | 9
6.2 | Feinentwurf Projekthandbuch | 6 | 6 | 6 | 6 | 24
6.3 | Tagebuch | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
6.4 | Zwischenpräsentation | 2 | 1 | 1 | 1 | 5
6.5 | Designpräsentation | 4 | 2 | 2 | 2 | 10
6.6 | Abschlusspresentation | 6 | 4 | 4 | 4 | 18
| S | 109 | 109 | 109 | 109 | 436
Note on C10: Namenskürzel einfügen

## Tabelle2
Auf die konkrete LV berechnet, wären dann 10 ECTS 180 Stunden, davon sind 15*6 = 90 Stunden Anwesenheit (gerechnet mit vollen Stunden, statt 45 min), dann bleiben nochmals 90 Stunden pro Person für das "Selbststudium" bzw. Projektarbeiten außerhalb der LVs, dividiert durch die 18 Wochen sind das 5 Stunden pro Woche.